## Ajustes
Parámetro | Valor | Nota
Nombre del proyecto | Lanzamiento de tienda online | Texto libre, solo informativo
Mes actual (1-12) | 5 | Cámbialo cada mes: decide qué actividades están en curso, pendientes o retrasadas

## Cronograma
Nº | Actividad | Responsable | Mes inicio (1-12) | Mes fin (1-12) | Duración (meses) | % avance (0-100) | Estado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Definir alcance y presupuesto | Dirección | 1 | 1 |  | 100
2 | Diseño de la web | Diseño | 2 | 3 |  | 100
3 | Desarrollo del catálogo | Desarrollo | 3 | 5 |  | 80
4 | Fotografía de producto | Marketing | 3 | 4 |  | 60
5 | Integración de pagos | Desarrollo | 5 | 6 |  | 40
6 | Pruebas y correcciones | Calidad | 6 | 7 |  | 0
7 | Campaña de lanzamiento | Marketing | 7 | 8 |  | 0
8 | Lanzamiento | Dirección | 9 | 9 |  | 0

## Resumen
Indicador | Valor
Actividades totales
Completadas
En curso
Pendientes
Retrasadas
Avance global (%)
Mes de finalización previsto
Actividades activas en el mes actual
Avance Dirección (%)
Avance Desarrollo (%)
Avance Marketing (%)