## Gantt
Tarea | Responsable | Semana inicio | Duración (semanas) | Semana fin | % avance | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Nº de semana → | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definición de alcance | Ana | 1 | 1 |  | 100
Presupuesto y aprobación | Luis | 2 | 1 |  | 100
Diseño | Marta | 2 | 3 |  | 80
Compra de materiales | Luis | 3 | 2 |  | 100
Desarrollo fase 1 | Pablo | 4 | 4 |  | 60
Desarrollo fase 2 | Pablo | 8 | 3 |  | 0
Pruebas | Marta | 9 | 2 |  | 0
Formación del equipo | Ana | 10 | 2 |  | 0
Puesta en marcha | Ana | 11 | 1 |  | 0
Cierre y documentación | Luis | 12 | 1 |  | 0

## Resumen
Indicador | Valor
Semana actual del proyecto | 6
Tareas totales
Tareas completadas
Tareas en curso
Tareas retrasadas
Avance global (%)
Duración total (semanas)

## Por responsable
Responsable | Tareas | Semanas de trabajo | Avance medio (%)
Ana
Luis
Marta
Pablo